## 表紙
（仮称）新リサイクルセンター
整備及び維持管理委託事業
様式集
【様式第９号から第１０号別添】
【令和６年４月19日（金） 修正版】 本提案様式を提出する際は枠内を削除してください。
代表企業

## 記載要領
様式集 記載要領
下記の記載要領に従って記載して下さい。
＜記載要領＞ １．入力場所 桃色のセル部分に各記載事項を入力すること。 ２．その他 本様式に記載の内容は、各提出書類との整合を図ること。 各様式に記載された注意事項に従って記載すること。 代表企業（構成企業も含む）等を直接的に特定できる記述を行わないこと。
様式第９号から第１０号別添
様 式 | 内容
様式第９号-１ | 要求水準に対する提案
様式第９号-２-１-１ | 保守管理及び修繕計画（令和10年度 ～ 令和30年度）
様式第９号-２-１-２ | 保守管理及び修繕計画（令和30年度 ～ 令和39年度）
様式第９号-２-１-３ | 維持補修費（固定的な費用）（令和10年度 ～ 令和30年度）
様式第９号-２-１-４ | 維持補修費（固定的な費用）（令和30年度 ～ 令和39年度）
様式第９号-２-１-５ | 年間の維持補修費
様式第９号-２-２-１ | リスクマネジメント
様式第９号-３-２-１ | 資源化率
様式第９号-４-１-１ | 地元企業・雇用発注額表
様式第10号-１ | 事業費
様式第10号-２ | 建設工事費
様式第10号-３ | 運営費
様式第10号-４ | 人件費（固定的な費用）
様式第10号-５ | 運転体制
様式第10号-６ | 固定的な費用及び変動的な費用
様式第10号-７ | 開業費（固定的な費用）
様式第10号-８ | 特別目的会社の構成
様式第10号-９ | 事業収支計画（損益計算書）
様式第10号-10 | キャッシュフロー計画

## 様式第9号-１
要求水準に対する提案
■記載例
No. | 項目番号等 |  |  |  |  | 概要 | 要求水準書記載内容 |  |  | 備考 | 提案値 （民間事業者が記入）
* | 第*編 | 第*章 | 第*節 | * | * | 環境学習会議室（研修ホール） | 550 | m2 | 程度 | 原則、提案値に程度と記入することは不可とする（以上、以下は記載可）。 | 550 | m2
以下、要求水準書に対して提案値を記入すること。要求水準書において「以上、以下、未満、程度」としているもの（以上、以下、未満としている水準に対して未達の場合は失格とする。）
No. | 項目番号等 |  |  |  |  | 概要 | 要求水準書記載内容 |  |  | 備考 | 提案値 （民間事業者が記入）
1 | 第１編 | 第２章 | 第２節 | 6 | 6.1 | 事業方式（施設稼働期間） | 30 | 年 | 以上 | 当組合が示す条件なので民間提案は行わないこと。 |  | 年
2 | 第１編 | 第２章 | 第５節 | 1 | -8 | 都市計画事項（緑化率） | 30 | ％ | 以上 | 目標値 |  | ％
3 | 第１編 | 第２章 | 第５節 | 1 | -9 | 日影規制（高さが5ｍを超える範囲） | 4 | 時間 | 以上 | 当組合が示す条件なので民間提案は行わないこと。 |  | 時間
4 | 第１編 | 第２章 | 第５節 | 1 | -9 | 日影規制（高さが10ｍを超える範囲） | 2.5 | 時間 | 以上 | 当組合が示す条件なので民間提案は行わないこと。 |  | 時間
5 | 第１編 | 第２章 | 第５節 | 3 | (3) | 深井戸 | 200 | m | 程度 |  |  | m
6 | 第１編 | 第２章 | 第５節 | 3 | -6 | 表３ 循環水量 | 60 | m3/h | 程度 | 当組合が示す条件なので民間提案は行わないこと。 |  | m3/h
7 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 3 |  | 処理能力（稼働時間） | 10 | 時間 | 以上 | 当組合が示す条件なので民間提案は行わないこと。 |  | 時間
8 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 5 | 5.2 | 表10 ペットボトル残渣率（重量） | 20 | ％ | 以下 | 当組合が示す条件なので民間提案は行わないこと。 |  | ％
9 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 7 |  | 表18 当組合職員 | 25 | 人 | 程度 | 当組合が示す条件なので民間提案は行わないこと。 |  | 人
10 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 7 |  | 表18 運転委託事業者職員 | 40～80 | 人 | 程度 | ≒運転職員を記入すること。 |  | 人
11 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 7 |  | 表18 運転支援事業者職員 | 提案による |  | 人 |  |  | 人
12 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 7 |  | 表18 災害時の受入避難者数 | 提案による |  | 人 |  |  | 人
13 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 9 | 9.1 | 性能要件（破砕寸法） | 150 | mm | 以下 |  |  | 以下
14 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 9 | 9.1 | 性能要件（破砕寸法） | 85 | ％ | 以上 |  |  | 以上
15 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 9 | 9.1 | 性能要件（破袋率） | 95 | ％ | 以上 |  |  | 以上
16 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 9 | 9.1 | 性能要件（除袋率） | 90 | ％ | 以上 |  |  | 以上
17 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 9 | 9.3 | 表20 鉄/純度（保証値） | 95 | ％ | 以上 |  |  | 以上
18 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 9 | 9.3 | 表20 鉄/回収率（目標値） | 90 | ％ | 程度 |  |  | 以上
19 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 9 | 9.3 | 表20 アルミニウム/純度（保証値） | 85 | ％ | 以上 |  |  | 程度
20 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 9 | 9.3 | 表20 アルミニウム/回収率（目標値） | 85 | ％ | 程度 |  |  | 以上
21 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 9 | 9.3 | 表20 スチール缶/純度（保証値） | 99 | ％ | 以上 |  |  | 以上
22 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 9 | 9.3 | 表20 スチール缶/回収率（目標値） | 95 | ％ | 程度 |  |  | 程度
23 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 9 | 9.3 | 表20 アルミ缶/純度（保証値） | 99 | ％ | 以上 |  |  | 以上
24 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 9 | 9.3 | 表20 アルミ缶/回収率（目標値） | 95 | ％ | 程度 |  |  | 程度
25 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 9 | 9.3 | 表21 プラスチック/純度（目標値） | 90 | ％ | 程度 |  |  | 程度
26 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 9 | 9.3 | 表21 ペットボトル/純度（目標値） | 90 | ％ | 程度 |  |  | 程度
27 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 10 | 10.1.1 | 公害防止条件（粉じん濃度） | 1 | mg/m³ | 以下 |  |  | 以下
28 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 10 | 10.1.2 | 公害防止条件（作業環境基準） | 2 | mg/m³ | 以下 |  |  | 以下
29 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 10 | 10.2 | 騒音基準値（朝夕（午前６時～午前８時及び午後８時～午後11時）） | 55 | dB(A) | 以下 |  |  | 以下
30 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 10 | 10.2 | 騒音基準値（昼間（午前８時～午後８時）） | 60 | dB(A) | 以下 |  |  | 以下
31 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 10 | 10.2 | 騒音基準値（夜間（午後11時～翌午前６時）） | 50 | dB(A) | 以下 |  |  | 以下
32 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 10 | 10.3 | 振動基準値（昼間（午前８時～午後８時）） | 65 | dB | 以下 |  |  | 以下
33 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 10 | 10.3 | 振動基準値（夜間（午後８時～翌午前８時）） | 60 | dB | 以下 |  |  | 以下
34 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 10 | 10.4 | 振動工事中の騒音（基準値） | 85 | dB | 以下 |  |  | 以下
35 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 10 | 10.4 | 振動工事中の振動（基準値） | 75 | dB | 以下 |  |  | 以下
36 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 10 | 10.5 | 表26 悪臭基準値（臭気指数）（規制対象場所を記入） |  | 臭気指数 | 以下or未満 | 公害防止基準以下に抑える上乗せ提案がある場合、行を追加し明記すること。 |  | 臭気指数
37 | 第１編 | 第２章 | 第６節 | 10 | 10.6 | 表27 排水基準値 | *** | mg/L | 以下or未満 | 公害防止基準以下に抑える上乗せ提案がある場合、行を追加し明記すること。 |  | mg/L
38 | 第２編 | 第１章 | 第３節 | 1 | 1.2 | 建築物大きさ（南北最大） | 90 | m | 程度 |  |  | 程度
39 | 第２編 | 第１章 | 第３節 | 1 | 1.2 | 建築物大きさ（東西最大） | 60 | m | 程度 |  |  | 程度
40 | 第２編 | 第１章 | 第３節 | 1 | 1.2 | 建築物高さ（最大） | 25 | m | 以下 |  |  | 以下
41 | 第２編 | 第１章 | 第３節 | 1 | 1.3 | 仮囲いの東棟・北棟からの距離 | 5 | m | 以上 |  |  | 以上
42 | 第２編 | 第１章 | 第９節 | 2 | (10) | 防災用貯水槽 | 1000 | t | 程度 |  |  | 程度
43 | 第２編 | 第１章 | 第９節 | 3 | (2) | 災害仮置場（１ＦＬの場合） | 1200 | m2 | 程度 |  |  | 程度
44 | 第２編 | 第１章 | 第９節 | 3 | (2) | 災害仮置場（Ｂ１の場合） | 2000 | m2 | 程度 |  |  | 程度
45 | 第２編 | 第１章 | 第９節 | 3 | (3) | 見学者通路の幅 | 5 | m | 程度 |  |  | 程度
46 | 第２編 | 第１章 | 第９節 | 3 | (4) | 防災用貯水槽 | 1000 | t | 程度 | No.42と同様 |  | 程度
47 | 第２編 | 第１章 | 第９節 | 3 | (6) | 深井戸 | 200 | m | 程度 | No.5と同様 |  | 程度
48 | 第２編 | 第１章 | 第９節 | 3 | (8) | 避難経路 | 2 | 系統 | 以上 |  |  | 程度
49 | 第２編 | 第１章 | 第11節 | 1 |  | 試運転 | 90 | 日 | 以上 |  |  | 以上
50 | 第２編 | 第１章 | 第１１節 | 2 | 2.3 | 引渡し性能試験の実施 | 2 | 日 | 以上 |  |  | 以上
51 | 第２編 | 第１章 | １５節 | 7 | ‐ | 説明用パンフレット | 8 | ページ | 程度 |  |  | 程度
52 | 第２編 | 第２章 | 第１節 |  |  | 脱臭装置（1時間当たり貯留容量の2倍の引き込み） |  | m3N/h |  | 数値は事業者の提案による |  | m3N/h
53 | 第２編 | 第２章 | 第２節 | 1 | (3) | 階段の通路幅（見学者通路） | 2100 | mm | 程度 |  |  | 程度
54 | 第２編 | 第２章 | 第２節 | 1 | (3) | 階段の通路幅（主要） | 1500 | mm | 程度 |  |  | 程度
55 | 第２編 | 第２章 | 第２節 | 1 | (3) | 階段の通路幅（その他） | 900 | mm | 程度 |  |  | 程度
56 | 第２編 | 第２章 | 第２節 | 1 | (4) | 通路の有効高さ | 2200 | mm | 程度 |  |  | 程度
57 | 第２編 | 第２章 | 第２節 | 1 | (6) | 階段の傾斜面 | 40 | 度 | 以下 |  |  | 以下
58 | 第２編 | 第２章 | 第２節 | 1 | -7 | 手擦り（階段部） | 900 | mm | 以上 |  |  | 以上
59 | 第２編 | 第２章 | 第２節 | 1 | -7 | 手擦り（その他の部分） | 1100 | mm | 以上 |  |  | 以上
60 | 第２編 | 第２章 | 第２節 | 1 | -7 | 支柱間隔 | 1100 | mm | 以下 |  |  | 以下
61 | 第２編 | 第２章 | 第２節 | 2 |  | 防熱、保温（夏季の機器表面温度） | 室温＋40 | ℃ | 以下 | 組合が示す条件なので提案はない |  | 以下
62 | 第２編 | 第２章 | 第２節 | 8 |  | 施設の長寿命化（稼働目標） | 30 | 年間 | 以上 | 組合が示す条件なので提案はない |  | 以上
63 | 第２編 | 第２章 | 第２節 | 10 | (2) | 配管等の道路面からの有効高さ | 4 | m | 以上 | 消防との協議による |  | 以上
64 | 第２編 | 第２章 | 第２節 | 10 | (5) | 保守点検用の出入り口 | 2 | 箇所 | 以上 |  |  | 以上
65 | 第２編 | 第２章 | 第３節 | 1 | (4) | 積載台のかさ上げ | 50～100 | mm | 程度 |  |  | 程度
66 | 第２編 | 第２章 | 第３節 | 1 | 1.2 | プラットホーム（有効幅員） | 15 | m | 以上 |  |  | 以上
67 | 第２編 | 第２章 | 第３節 | 1 | 1.3 | 災害仮置場（１ＦＬの場合） | 1200 | m2 | 程度 | No.43と同様 |  | 程度
68 | 第２編 | 第２章 | 第３節 | 1 | 1.3 | 災害仮置場（Ｂ１の場合） | 2000 | m2 | 程度 | No.44と同様 |  | 程度
69 | 第２編 | 第２章 | 第４節 | 1 | (2) | 粗大ごみ（受入貯留容量） | 600 | m3 | 程度 |  |  | 程度
70 | 第２編 | 第２章 | 第４節 | 1 | (3) | 鉄筋コンクリート腰壁の高さ | ＋0.5 | m | 程度 |  |  | 程度
71 | 第２編 | 第２章 | 第５節 | 1 | (2) | 不燃ごみ（受入貯留容量） | 3500 | m3 | 程度 |  |  | 程度
72 | 第２編 | 第２章 | 第５節 | 1 | (3) | 鉄筋コンクリート腰壁の高さ | ＋0.5 | m | 程度 |  |  | 程度
73 | 第２編 | 第２章 | 第５節 | 1 | (2) | 磁性物又はアルミ貯留ヤード（受入貯留容量） | 3 | 日分 | 以上 |  |  | 以上
74 | 第２編 | 第２章 | 第６節 | 1 | (2) | プラスチック（受入貯留容量） | 7100 | m3 | 程度 |  |  | 程度
75 | 第２編 | 第２章 | 第８節 | 1 | (3) | 鉄筋コンクリート腰壁の高さ | ＋0.5 | m | 程度 |  |  | 程度
76 | 第２編 | 第２章 | 第６節 | 5 | -4 | プラスチック（成形品貯留容量） | 3 | 日分 | 以上 |  |  | 以上
77 | 第２編 | 第２章 | 第７節 | 1 | (2) | ペットボトル（受入貯留容量） | 1900 | m3 | 程度 |  |  | 程度
78 | 第２編 | 第２章 | 第７節 | 1 | (3) | 鉄筋コンクリート腰壁の高さ | ＋0.5 | m | 程度 |  |  | 程度
79 | 第２編 | 第２章 | 第７節 | 4 | (4) | ペットボトル（成形品貯留容量） | 3 | 日分 | 以上 |  |  | 以上
80 | 第２編 | 第２章 | 第８節 | 1 | (2) | びん・缶貯留容量（ピット＆ヤード） | 900 | m3 | 程度 |  |  | 程度
81 | 第２編 | 第２章 | 第８節 | 1 | (2) | びん・缶貯留容量（自動倉庫） | [ ] | m2 |  | 自動倉庫型の場合は明記すること。 |  | m2
82 | 第２編 | 第２章 | 第８節 | 1 | (3) | 鉄筋コンクリート腰壁の高さ | ＋0.5 | m | 程度 |  |  | 程度
83 | 第２編 | 第２章 | 第８節 | 5 |  | アルミ缶プレス品、スチール缶プレス品（成形品貯留容量） | 3 | 日分 | 以上 |  |  | 以上
84 | 第２編 | 第２章 | 第８節 | 5 |  | 茶色びん、無色びん、その他びん、残さ（成形品貯留容量） | 3 | 日分 | 以上 |  |  | 以上
85 | 第２編 | 第２章 | 第１３節 | １.２.１ | -2 | 防災用貯水槽 | 1000 | m3 | 程度 |  |  | 程度
86 | 第２編 | 第２章 | 第１３節 | １.２.１ | (5) | 消火栓 | 2 | 箇所 | 以上 |  |  | 以上
87 | 第２編 | 第２章 | 第１３節 | １.２.１ | (5) | 散水能力 | 100 | m3 | 程度 |  |  | 程度
88 | 第２編 | 第２章 | 第１３節 | 2.7.2 | -1 | カメラ録画機能 | 1 | 週間 | 程度 |  |  | 程度
89 | 第２編 | 第２章 | 第１４節 | 2.1 |  | スクリーン寸法 | 200 | インチ | 程度 |  |  | インチ
90 | 第２編 | 第２章 | 第１４節 | 2.2 | (3) | 施設概要ビデオ | 15 | 分 | 程度 |  |  | 程度
91 | 第２編 | 第２章 | 第１４節 | 2.2 | (3) | 建設工事概要ビデオ | 15 | 分 | 程度 |  |  | 程度
92 | 第２編 | 第２章 | 第１４節 | 2.2 | (3) | 見学者用説明ビデオ | 30 | 分 | 程度 |  |  | 程度
93 | 第２編 | 第３章 | 第１節 | １.３.１ |  | 仮囲い（高さ） | 3 | m | 程度 |  |  | 程度
94 | 第２編 | 第３章 | 第１節 | 2.2 | (3) | 車両動線計画（対面通行部分） | 8 | m | 以上 |  |  | 以上
95 | 第２編 | 第３章 | 第１節 | 2.2 | (3) | 車両動線計画（一方通行部分） | 6 | m | 以上 |  |  | 以下
96 | 第２編 | 第３章 | 第１節 | 2.3 | (4) | 見学者用階段幅員 | 2.1 | m | 程度 |  |  | 程度
97 | 第２編 | 第３章 | 第１節 | 2.4.2 | (3) | 見学者説明用の部屋 | 550 | m2 | 程度 | 什器を収納するための倉庫（約50㎡程度）を含む。 |  | 程度
98 | 第２編 | 第３章 | 第１節 | 2.4.2 | (3) | 見学者説明用の部屋 | 240 | 人 | 以上 |  |  | 以上
99 | 第２編 | 第３章 | 第１節 | 2.4.2 | (3) | 見学者用トイレ | 200 | m2 | 程度 |  |  | 程度
100 | 第２編 | 第３章 | 第１節 | 2.4.2 | (3) | 見学者用トイレ（男） | 30 | 便槽 | 程度 |  |  | 程度
101 | 第２編 | 第３章 | 第１節 | 2.4.2 | (3) | 見学者用トイレ（女） | 30 | 便槽 | 程度 |  |  | 程度
102 | 第２編 | 第３章 | 第１節 | 2.4.2 | (3) | バリアフリートイレ | 2 | 便槽 | 程度 |  |  | 程度
103 | 第２編 | 第３章 | 第１節 | 2.4.2 | (5) | 見学者用窓 | 100 | cm | 程度 | 組合が示す条件なので提案はない |  | 程度
104 | 第２編 | 第３章 | 第１節 | 2.4.2 | (9) | エレベータ | 46 | 人 | 程度 |  |  | 程度
105 | 第２編 | 第３章 | 第１節 | 2.5.3 | (１) | リサイクル工房 | 300 | m2 | 程度 |  |  | 程度
106 | 第２編 | 第３章 | 第１節 | 2.5.3 | (2) | 調理室 | 300 | m2 | 程度 |  |  | 程度
107 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 1.2 | (7) | 通路幅 | 5 | m | 程度 | No.45と同様 |  | 程度
108 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 1.2 | (7) | 避難者用専有面積 | 9 | m2 | 以上 |  |  | 以上
109 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 1.2 | (8) | 防災用貯水槽 | 1000 | t | 程度 | No.42と同様 |  | 程度
110 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 1.2 | (9) | 災害用井戸 | 200 | m | 程度 | No.5と同様 |  | 程度
111 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 1.2 | (13) | 見学たまり | 40 | 人 | 程度 |  |  | 程度
112 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | ２.２.１ | (3) | 車止め高さ | 20 | cm | 程度 |  |  | 程度
113 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | ２.２.１ | (6) | コンクリート高さ | 20 | cm | 程度 |  |  | 程度
114 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | ２.２.２ | (5) | ピット底部コンクリートは鉄筋のかぶり厚 | 100 | mm | 程度 |  |  | 程度
115 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.1 |  | 組合事務室 | 2 | 階 | 以上 |  |  | 以上
116 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.1 |  | 組合事務室 | 120 | m2 | 程度 |  |  | 程度
117 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.2 |  | 応接室 | 20 | m2 | 程度 |  |  | 程度
118 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.3 |  | 組合会議室（大） | 200 | m2 | 程度 | 什器を収納するための倉庫（約50㎡程度）を含む。 |  | 程度
119 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.3 |  | 組合会議室（小） | 50 | m2 | 程度 |  |  | 程度
120 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.3 |  | モニタorプロジェクタ | 100 | インチ | 程度 |  |  | 程度
121 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.4 |  | 組合休憩室 | 2 | 階 | 以上 |  |  | 以上
122 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.4 |  | 組合休憩室（男女合計） | 100 | m2 | 程度 |  |  | 程度
123 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.5 |  | 更衣室 | 50 | m2 | 程度 |  |  | 程度
124 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.6 |  | 男女浴室 | 30 | m2 | 程度 |  |  | 程度
125 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.6 |  | 男女浴室 | 30 | 台 | 以上 |  |  | 以上
126 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.6 |  | 男女浴室 | 96 | 台 | 程度 |  |  | 程度
127 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.8 |  | 組合洗濯乾燥室 | 2 | 階 | 以上 |  |  | 以上
128 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.8 |  | 洗濯機 | 5 | 台 | 以上 |  |  | 以上
129 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.8 |  | 乾燥機 | 5 | 台 | 以上 |  |  | 以上
130 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.9 |  | 組合倉庫・書庫 | 4 | 室 | 程度 |  |  | 程度
131 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.9 |  | 組合倉庫・書庫 | 300 | m2 | 程度 |  |  | 程度
132 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.12 |  | 防災備蓄倉庫 | 100 | m2 | 程度 |  |  | 程度
133 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.12 |  | 防災備蓄倉庫（災害備蓄品の数量） | 3 | 日分 | 程度 |  |  | 程度
134 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.13 |  | 休養室（ベッドの数） | 2 | 台 | 以上 |  |  | 以上
135 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.14 |  | 授乳室（おむつ替え台の数） | 2 | 台 | 以上 |  |  | 以上
136 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.16 |  | 環境学習会議室（研修ホール） | 2 | 階 | 以上 |  |  | 以上
137 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.16 |  | 環境学習会議室（研修ホール） | 550 | m2 | 程度 | No.97と同様 |  | 程度
138 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.22 |  | リサイクル工房 | 300 | m2 | 程度 | No.105と同様 |  | 程度
139 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.23 |  | 調理室 | 300 | m2 | 程度 | No.106と同様 |  | 程度
140 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.23 |  | 調理室（キッチン） |  | 台 | 程度 | 数量は事業者の提案による |  | 程度
141 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.24 | (3) | 足漕ぎ自動車 | 20 | 台 | 程度 |  |  | 程度
142 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.24 | (3) | 電気カート | 10 | 台 | 程度 |  |  | 程度
143 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.24 | (3) | 車いす | 10 | 台 | 程度 |  |  | 程度
144 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.2.7 |  | 洗濯機（運転委託事業者用）（非常時一般開放） | 20 | 台 | 程度 |  |  | 程度
145 | 第２編 | 第３章 | 第２節 | 4.2.7 |  | 乾燥機（運転委託事業者用）（非常時一般開放） | 20 | 台 | 程度 |  |  | 程度
146 | 第２編 | 第３章 | 第５節 | 4 | (6) | 高所の防護柵用途とする場合 | 1.1 | m | 以上 |  |  | 以上
147 | 第２編 | 第３章 | 第６節 | 2.6.4 |  | 管理上必要な場所のフェンス高さ | 1200 | mm | 以上 |  |  | 以上
148 | 第２編 | 第３章 | 第８節 | 3.1 | (2) | 給水量（当組合職員） | 25 | 人 | 程度 | 組合が示す条件なので提案はない |  | 程度
149 | 第２編 | 第３章 | 第８節 | 3.1 | (2) | 給水量（見学者最大） | 240 | 人 | 程度 | 組合が示す条件なので提案はない |  | 程度
150 | 第２編 | 第３章 | 第８節 | 6.1 |  | 当組合及び来場者用エレベータ | 2 | 基 | 以上 |  |  | 以上
151 | 第２編 | 第３章 | 第８節 | 6.1 |  | 当組合及び来場者用エレベータ | 46 | 名 | 程度 |  |  | 程度
152 | 第２編 | 第３章 | 第８節 | 6.2 |  | 運転支援事業者及び事業者用エレベータ | 1 | 基 | 以上 |  |  | 以上
153 | 第３編 | 第２章 | 第３節 |  | (3) | 外壁塗装及び屋上防水工事 | 1 | 回 | 以上 |  |  | 以上
154 | 第３編 | 第２章 | 第３節 | 4 | (3) | 建築物の保全業務 | 5 | 年 | 程度 |  |  | 程度
155 | 第３編 | 第２章 | 第３節 |  | (4) | EV充電器（10年ごと） | 1 | 回 | 程度 |  |  | 程度
156 | 第３編 | 第２章 | 第３節 | 4 | (5) | 建築物の保全業務 | 3～5 | 年 | 程度 |  |  | 程度
157 | 第３編 | 第２章 | 第４節 | （４） |  | 表 53 運営中の計測管理項目 |  |  |  | 表53を超えた頻度で計測管理する提案がある場合、行を追加し明記すること。

## 様式9号-2-1-1
保守管理及び修繕計画（令和10年度～令和30年度）
| 設 備 | 機器名称 | 部 品 | 予備有無 | 重要度 | 保全方法 |  |  | 管理 |  |  |  | 目標耐用年数 | 維持管理スケジュール（●：設備更新、〇：補修や部品交換等） | [20 empty] | 備 考
【様式第９号から第１０号別添】 | [5 empty] | BM | TBM | CBM | 診断項目 | 評価方法 | 管理値 | 診断頻度 |  | 10 | 令和11 | 令和12 | 令和13 | 令和14 | 令和15 | 令和16 | 令和17 | 令和18 | 令和19 | 令和20 | 令和21 | 令和22 | 令和23 | 令和24 | 令和25 | 令和26 | 令和27 | 令和28 | 令和29 | 令和30
受入れ・供給設備
粗大ごみ処理系列
不燃ごみ処理系列
プラスチック類処理系列
ペットボトル処理系列
びん・缶処理系列
有害ごみ処理設備
集じん・脱臭設備
給排水設備
電気設備
計装設備
防災設備
その他雑設備
建築設備
注）令和10年度は令和10年7月1日～令和11年3月31日までの9か月間の維持補修費を記入すること。令和30年度は令和30年4月1日から令和30年6月30日までの3か月間の維持補修費を記入すること。
※1 各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙すること。
※2 作成に当たり「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（その他の施設編）」（令和３年３月、環境省）を参考とすること。
※3 表中の保全方法においてBMは事後保全、TBMは時間基準保全（予防保全）、CBMは状態基準保全（予防保全）を指す。
※4 表中の管理欄において診断項目は「減肉・磨耗・腐食・詰り」等を、評価方法は「●●測定・●●試験・●●検査」等を記載し、管理値には評価方法による結果を判断する指標を記載する。
※5 提案する処理方式に合わせて記入すること。
※6 必要に応じ枠、ページ数を増やして記入すること。

## 様式9号-2-1-2
保守管理及び維持管理計画（令和30年度～令和39年度）
| 設 備 | 機器名称 | 部 品 | 予備有無 | 重要度 | 保全方法 |  |  | 管理 |  |  |  | 目標耐用年数 | 維持管理スケジュール（●：設備更新、〇：補修や部品交換等） | [10 empty] | 備 考
【様式第９号から第１０号別添】 | [5 empty] | BM | TBM | CBM | 診断項目 | 評価方法 | 管理値 | 診断頻度 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
受入れ・供給設備
粗大ごみ処理系列
不燃ごみ処理系列
プラスチック類処理系列
ペットボトル処理系列
びん・缶処理系列
有害ごみ処理設備
集じん・脱臭設備
給排水設備
電気設備
計装設備
防災設備
その他雑設備
建築設備
注）令和30年度は令和30年7月1日～令和31年3月31日までの9か月間の維持補修費を記入すること。
※1 各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙すること。
※2 作成に当たり「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（その他の施設編）」（令和３年３月、環境省）を参考とすること。
※3 表中の保全方法においてBMは事後保全、TBMは時間基準保全（予防保全）、CBMは状態基準保全（予防保全）を指す。
※4 表中の管理欄において診断項目は「減肉・磨耗・腐食・詰り」等を、評価方法は「●●測定・●●試験・●●検査」等を記載し、管理値には評価方法による結果を判断する指標を記載する。
※5 提案する処理方式に合わせて記入すること。
※6 必要に応じ枠、ページ数を増やして記入すること。

## 様式第9号-2-1-3
維持補修費（固定的な費用)（令和10年度～令和30年度）
（単位：千円）（税抜）
| 頻度 | 金額 | [20 empty] | 合計
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
法定点検・定期点検等費用 | [22 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
小 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
補修費用 | [22 empty] | 0
0
0
0
0
小 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
更新費用 | [22 empty] | 0
0
0
0
0
小 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 | [22 empty] | 0
0
小 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注）令和10年度は令和10年7月1日～令和11年3月31日までの9か月間の維持補修費を記入すること。令和30年度は令和30年4月1日から令和30年6月30日までの3か月間の維持補修費を記入すること。
※1 点検費用は各設備ごとに記載すること。ただし、法定点検は各装置・各機器ごとに別項目とし、頻度欄に「法定■年」と記載すること。
※2 機器の補修・更新等費用は各装置・各機器ごとに記載すること。
※3 記入欄が足りない場合は適宜追加すること。

## 様式第9号-2-1-4
維持補修費（固定的な費用）（令和30年度～令和40年度）
（単位：千円）（税抜）
| 頻度 | 金額 | [10 empty] | 合計
|  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
法定点検・定期点検等費用 | [12 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
小 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
補修費用 | [12 empty] | 0
0
0
0
0
小 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
更新費用 | [12 empty] | 0
0
0
0
0
小 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 | [12 empty] | 0
0
小 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注）令和30年度は令和30年7月1日～令和31年3月31日までの9か月間の維持補修費を記入すること。令和40年度は令和40年4月1日から令和41年3月31日までの維持補修費を記入すること。
※1 点検費用は各設備ごとに記載すること。ただし、法定点検は各装置・各機器ごとに別項目とし、頻度欄に「法定■年」と記載すること。
※2 機器の補修・更新等費用は各装置・各機器ごとに記載すること。
※3 記入欄が足りない場合は適宜追加すること。

## 様式第9号-2-1-5
年間の維持補修費
（単位：千円）（税抜）
項目 |  | 法定点検・ 定期点検等費用 | 補修費用 | 更新費用 | その他費用 | 備考
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0
年平均 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
注）本様式は令和10年7月1日から令和41年3月31日までの30か年9か月の維持補修費用を記入すること。
※1 | 定期点検費とは、各施設や共通設備を停止したときの機械設備及び建築設備に関して定期的に行う点検のことを言う。
※2 | 法定点検費とは、各種法律等で義務づけられている機械設備及び建築設備の点検に係る受検費用のことを言う。
※3 | 補修費及び更新費とは機器設備及び建築設備の故障や各種点検結果に基づいた補修・更新等に係る工事の全ての費用 （設計、調達、施工など）含むものとする。
※4 | 他様式との整合を図ること。

## 様式第9号-2-3-1
リスクマネジメント
No. | リスクの種類 | リスク顕在化前 | リスク顕在化後
|  | 当該リスクを顕在化させないための方策 | 被害を最小化するための方策 | 負担者
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※1 | 本件事業において想定されるリスクの管理・対応策に関して表を作成すること。記載内容については具体的かつ簡潔に記載すること
※2 | 必要に応じて行を追加すること

## 様式第9号‐3‐2-1
資源化率
搬入量 | 計画処理量（t/年） |  | 19559 | 備考
|  | 粗大ごみ | 1805
|  | 不燃ごみ（燃やせないごみ） | 4241
|  | プラスチック類 | 8627
|  | ペットボトル | 2191
|  | びん・缶 | 2545
|  | 有害ごみ | 150
搬出量 | 副生成物搬出量（t/年） |  | 0 | 回収率（％） | 純度（％） | 資源化方法
|  | 金属類 |  |  |  | 例）破砕・機械選別
|  | 小型家電 |  |  |  | 例）手選別
|  | スチール缶 |  |  |  | 例）機械選別
|  | アルミ缶 |  |  |  | 例）機械選別
|  | びん類 |  |  |  | 例）手選別
|  | ペットボトル |  |  |  | ・・・
プラ製容器包装
製品プラ
破砕残渣
その他残渣
処理不適物
処理困難物
（提案に応じて記入すること）
例：生きびん類
例：布類
例：陶磁器類
例：再生可能家具
算出根拠説明欄：
※1 搬入量を変更する場合は算出根拠を記すこと。（資料添付可）
※2 搬入量＝搬出量としてください。
※3 回収率、純度については、要求水準以上かつ貴社提案値を記入してください。
※4 回収率、純度について、保証値であるか、目標値であるか、明記してください。

## 様式第9号-4-1-1
地元企業・雇用発注額表
| ①－1 設計・建設業務及び土木建築工事（資材調達を含む）における発注予定額 | [9 empty] | ②－1 維持管理・運転支援業務（資材調達を含む）における発注予定額
|  |  | 【一次下請（再委託）】 |  |  | 【二次下請（再々委託）】 | [5 empty] | 【一次下請（再委託）】 |  |  |  | 【二次下請（再々委託）】
| 元請け |  | 三鷹・調布市 | 発注内容 |  | 三鷹・調布市 | 発注内容 |  |  |  | 元請け | 三鷹・調布市 | 発注内容 |  |  | 三鷹・調布市 | 発注内容
|  |  | 内/外 | 発注予定額 | 円 | 内/外 | 発注予定額 |  |  | 円 |  | 内/外 | 発注予定額 |  | 円 | 内/外 | 発注予定額 |  |  | 円
|  |  | 三鷹・調布市 | 発注内容 |  | 三鷹・調布市 | 発注内容 |  |  |  |  | 三鷹・調布市 | 発注内容 |  |  | 三鷹・調布市 | 発注内容
|  |  | 内/外 | 発注予定額 | 円 | 内/外 | 発注予定額 |  |  | 円 |  | 内/外 | 発注予定額 |  | 円 | 内/外 | 発注予定額 |  |  | 円
|  |  | 三鷹・調布市 | 発注内容 |  | 三鷹・調布市 | 発注内容 |  |  |  |  | 三鷹・調布市 | 発注内容 |  |  | 三鷹・調布市 | 発注内容
|  |  | 内/外 | 発注予定額 | 円 | 内/外 | 発注予定額 |  |  | 円 |  | 内/外 | 発注予定額 |  | 円 | 内/外 | 発注予定額 |  |  | 円
| 資材調達 |  | 三鷹・調布市 | 発注内容 |  | 三鷹・調布市 | 発注内容 |  |  |  | 資材調達 | 三鷹・調布市 | 発注内容 |  |  | 三鷹・調布市 | 発注内容
|  |  | 内/外 | 発注予定額 | 円 | 内/外 | 発注予定額 |  |  | 円 |  | 内/外 | 発注予定額 |  | 円 | 内/外 | 発注予定額 |  |  | 円
| 資材調達 |  | 三鷹・調布市 | 発注内容 |  | 三鷹・調布市 | 発注内容 |  |  |  | 資材調達 | 三鷹・調布市 | 発注内容 |  |  | 三鷹・調布市 | 発注内容
|  |  | 内/外 | 発注予定額 | 円 | 内/外 | 発注予定額 |  |  | 円 |  | 内/外 | 発注予定額 |  | 円 | 内/外 | 発注予定額 |  |  | 円
[6 empty] | ①－１ 三鷹・調布市内発注予定額（総額） | [9 empty] | ②－1 三鷹・調布市内発注予定額（総額）
[6 empty] | 三鷹・調布市内発注予定額 |  |  | 0 | 円 | [5 empty] | 三鷹・調布市内発注額 |  |  | 0 | 円
| ①－2 設計・建設業務及び土木建築工事（資材調達を含む）における雇用数 | [9 empty] | ②－2 維持管理・運転支援業務（資材調達を含む）における雇用数
|  |  |  | ①－２ 三鷹・調布市内雇用数 | [8 empty] | ②－２ 三鷹・調布市内雇用数
|  |  |  | 内容 |  |  | 雇用数（実人数） |  | 継続雇用の有無 |  |  |  | 内容 |  |  |  | 雇用数（実人数） |  | 継続雇用の有無
[8 empty] | 人/約4年 | [9 empty] | 人/20年
[8 empty] | 人/約4年 | [9 empty] | 人/20年
|  |  |  | 合計 |  |  |  | 人/約4年 |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 人/20年
総計（①－１＋①－2＋②－１＋②－2）
総計
[14 empty] | 三鷹・調布市発注額総額（①－1＋②－１） |  |  |  |  | 円
[14 empty] | 雇用総数（①－２＋②－２） |  |  |  |  | 人
| ※１ | 必要に応じて行を追加すること。
| ※２ | 三鷹・調布市内/外のどちらかを記載すること。
| ※３ | 税抜きで記載すること。
| ※４ | 雇用数については、延べ人数ではなく、20年間で雇用する合計雇用者の実人数を記載すること。

## 様式第10号-1
事業費
（単位：千円）(税抜）
|  | 建設期間 |  |  |  | 運営期間 | [19 empty] | 合計
|  | 令和７ | 令和８ | 令和９ | 令和10 | 令和11 | 令和12 | 令和13 | 令和14 | 令和15 | 令和16 | 令和17 | 令和18 | 令和19 | 令和20 | 令和21 | 令和22 | 令和23 | 令和24 | 令和25 | 令和26 | 令和27 | 令和28 | 令和29 | 令和30
建設費 | ①建設費 （消費税抜き） | [24 empty] | 0 | bar: 建設期間 令和７ to 建設期間 令和10
| ②建設費 （消費税込み） | [24 empty] | 0 | bar: 建設期間 令和７ to 建設期間 令和10
運営費 | ③固定費 （消費税抜き） | [24 empty] | 0 | bar: 建設期間 令和10 to 運営期間 令和30
| ④変動費 （消費税抜き） | [24 empty] | 0 | bar: 建設期間 令和10 to 運営期間 令和30
| ⑤運営費（③+④） （消費税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑥運営費 （消費税込み） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注）運営費は令和10年7月1日から令和30年6月30日までの20か年の費用を記入すること。 |  | 運営期間 令和28: 事業費（①＋⑤） （消費税抜き） | 0
|  | 運営期間 令和28: 事業費（②＋⑥） （消費税込み） | 0

## 様式第10号-2
建設工事費
（単位：千円）(税抜）
区 分 |  |  |  | 全体工事費 |  |  | 令和7年度 |  |  | 令和8年度 |  |  | 令和9年度 |  |  | 令和10年度
|  |  |  | 交付対象事業費 | 交付対象外 事業費 | 合計 | 交付対象事業費 | 交付対象外 事業費 | 合計 | 交付対象事業費 | 交付対象外 事業費 | 合計 | 交付対象事業費 | 交付対象外 事業費 | 合計 | 交付対象事業費 | 交付対象外 事業費 | 合計
本工事費 | １．機械工事
|  | 受入・供給設備工事 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 粗大ごみ処理系列 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 不燃ごみ処理系列 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | プラスチック類処理系列 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ペットボトル処理系列 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | びん・缶処理系列 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | びん処理設備 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 缶処理設備 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 有害ごみ処理設備 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 集じん・脱臭設備 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 給排水設備 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 電気設備 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 計装設備 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 防災設備 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | その他雑設備 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ２．土木・建築工事 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 土木工事 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 建築工事 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 建築機械設備工事 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 建築電気設備工事 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 外構工事 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 直接工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 共通仮設費 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 現場管理費 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 一般管理費 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
工事費（税抜き） |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
全体計画に対する率（進捗率） |  |  |  | 100% | 100% | 100%

## 様式第10号-3
運営費
（単位：千円）（税抜）
年 度 |  |  | 令和10 | 令和11 | 令和12 | 令和13 | 令和14 | 令和15 | 令和16 | 令和17 | 令和18 | 令和19 | 令和20 | 令和21 | 令和22 | 令和23 | 令和24 | 令和25 | 令和26 | 令和27 | 令和28 | 令和29 | 令和30 | 合計 | 備考
運営費（固定費＋変動費） |  | 千円／年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【様式第９号から第10号別添】 | [23 empty] | 0
| 人件費【様式第10号－４、10号－５】 | 千円／年 | [21 empty] | 0
| 維持補修費【様式第９号２－１－３、様式第９号２－１－５】 | 千円／年 | [21 empty] | 0
| 固定的な用役費、その他委託費等【様式第10号－６】 | 千円／年 | [21 empty] | 0
変動費【様式第10号－６】 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他費用（名称：＿＿＿＿＿） ※希望する場合は必要に応じて明記すること | 千円／年 | [21 empty] | 0 | 年間搬入量は様式９号３－２－１を参照すること。
変動費単価（円／t） | [24 empty] | 変動費単価の算出根拠を記入すること。
注）運営費は令和10年7月1日から令和30年6月30日までの20か年の費用を記入すること。
※１金額の有効数値は1円とし、1円未満は切り捨てること。表示は原則、千円単位とするが、変動費単価は円単位とし、少数第二位までとします。
※２運営費の算出にあたっての基本的な考え方：委託費の見直しについては、物価変動等に基づいて毎年協議を行い、必要に応じて改定することを想定しておりますが、詳細は民間事業者の提案によります。

## 様式第10号-4
人件費（固定的な費用）
（単位：千円）（税抜）
職種 | 給与・年俸（単価） （福利厚生費等含む） | 人数（人）及び給与 | [21 empty] | 合計
|  | 年度 単位 | 令和10 | 令和11 | 令和12 | 令和13 | 令和14 | 令和15 | 令和16 | 令和17 | 令和18 | 令和19 | 令和20 | 令和21 | 令和22 | 令和23 | 令和24 | 令和25 | 令和26 | 令和27 | 令和28 | 令和29 | 令和30
日勤者 |  | 人 | [21 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [21 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [21 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [21 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [21 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [21 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [21 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [21 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人 | [21 empty] | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
総 計 |  | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注）本様式は令和10年7月1日から令和30年6月30日までの20か年の費用を記入すること。
※１本項には維持管理・運転支援に係る人員を記載してください。
※２上記への記載内容について他様式と整合させること。
※３記入欄が足りない場合は適宜追加すること。

## 様式第10号-５
運転体制 |  |  | 年度
① 特別目的会社に係る人件費
勤務体制 | 職 種 | 必要人数（人） |  | 人件費単価 | 人件費合計 | 備考
|  |  |  | （千円/人） | （千円/年）
人
人
人
合 計（人） |  |  | 人 | 合計（千円/年）
② 本件施設に係る人件費（年間）
勤務体制 | 職 種 | 必要人数（人）
（必要な法的資格）
日勤者 |  |  | 人
人
人
人
人
人
| 小 計（人） |  | 人
事務 |  |  | 人
人
人
人
人
人
| 小 計（人） |  | 人
その他 |  |  | 人
人
| 小 計（人） |  | 人
合 計（人） |  |  | 人
※1 一円未満は切り捨てること。
※2 物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
※3 年度を記載すること。年度ごと内容が変わる場合は年度ごと提出すること。
※4 記入欄が足りない場合、各年度において運転体制が異なる場合は適宜追加すること。
※5 本件施設に係る人件費は、施設運転に必要な人員を指し、運転事業者が実施するものとして記入すること。
※6 上記への記載内容については他様式と整合させること。

## 様式第10号-6
固定的な費用及び変動的な費用
（単位：千円）（税抜）
|  |  |  | 固定費的な費用及び変動的な費用 | [20 empty] | 合計
|  |  |  | 令和10 | 令和11 | 令和12 | 令和13 | 令和14 | 令和15 | 令和16 | 令和17 | 令和18 | 令和19 | 令和20 | 令和21 | 令和22 | 令和23 | 令和24 | 令和25 | 令和26 | 令和27 | 令和28 | 令和29 | 令和30
＜記載例＞ 【その他委託費】 清掃委託費 |  | 対象施設 | マテリサ
| 固定費 | 式 | 1 | [21 empty] | 0
|  | 金額（千円） | *** | [21 empty] | 0
＜記載例＞ 【その他委託費】 分析費 |  | 対象施設 | マテリサ
| 固定費 | 式 | 1 | [21 empty] | 0
|  | 金額（千円） | ***,*** | [21 empty] | 0
＜記載例＞ 【用役費】 排水処理薬剤 |  | 対象施設 | マテリサ
| 固定費 | リットル | *,*** | [21 empty] | 0
|  | 金額（千円） | ***,*** | [21 empty] | 0
＜記載例＞ 【その他の委託費】 ●●保険料 |  | 対象施設 | マテリサ
| 固定費 | 式 | 1 | [21 empty] | 0
|  | 金額（千円） | ***,*** | [21 empty] | 0
＜記載例＞ 【＊＊＊費】 | 変動費 | 対象施設 | マテリサ | 固定費的な費用及び変動的な費用 令和10: *,***ｔ/年（ごみ量を記載すること。） | 0
|  | *,*** | ***（単位） | [21 empty] | 0
|  | （単価） | 円/（単位） | [21 empty] | 0
|  | 金額（千円） | ***,*** | [21 empty] | 0
対象施設
|  | 単位 | [22 empty] | 0
|  | 金額（千円） | [22 empty] | 0
対象施設
|  | 単位 | [22 empty] | 0
|  | 金額（千円） | [22 empty] | 0
対象施設
|  | 単位 | [22 empty] | 0
|  | 金額（千円） | [22 empty] | 0
対象施設
|  | 単位 | [22 empty] | 0
|  | 金額（千円） | [22 empty] | 0
対象施設
|  | 単位 | [22 empty] | 0
|  | 金額（千円） | [22 empty] | 0
対象施設
|  | 単位 | [22 empty] | 0
|  | 金額（千円） | [22 empty] | 0
合 計 金 額 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注）本様式は令和10年7月1日から令和30年6月30日までの20か年の費用を記入すること。
※１ 記載例を参考に固定的な費用には、ごみ処理量の変動によって変動しない費用を記載すること。
※２ 項目の【】の欄には民間事業者が提案するインデックス指標を記載すること。
※３ （量）の項目は、各使用量等の単位に置き換えること。
※４ 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。

## 様式第10号-7
開業費(固定的な費用）
（単位：千円）（税抜）
| 項 目 | 建設工事費 |  |  |  | 総 計
|  | 令和7 | 令和8 | 令和9 | 令和10
＜以下は記載例＞
人件費等
SPC事務所経費
履行保証保険等費用（必要な場合）
必要に応じて項目を追加すること。
| 総 計 |  |  |  |  | 0

## 様式第10号-8
特別目的会社の構成
資本構成
No. | 出資企業 |  | 出資金額 （千円） | 出資割合 （％） | 備考
| 役 割 | 通番 （資格審査申請時の書類と整合を図ること）
1 | 代表企業 |  |  |  | 50％を超えること。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
うち資本金 |  |  | 0 | 0% | 資本金の額は民間事業者の提案とする。
うち資本準備金 |  |  | 0 | 0% | 資本準備金の額は民間事業者の提案とする。
合 計 |  |  | 0 | 0%
※１企業名は記載しないこと。
※２記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。

## 様式第10号-9
事業収支計画（損益計算書）
〇損益計算書 | [26 empty] | （単位：千円）
|  |  | 建設期間 | [23 empty] | 合計
運営期間
|  |  | 令和7 | 令和8 | 令和9 | 令和10 | 令和11 | 令和12 | 令和13 | 令和14 | 令和15 | 令和16 | 令和17 | 令和18 | 令和19 | 令和20 | 令和21 | 令和22 | 令和23 | 令和24 | 令和25 | 令和26 | 令和27 | 令和28 | 令和29 | 令和30
Ⅰ．営業収益 | [26 empty] | 0
| 運営費 | 固定費 | [24 empty] | 0
|  | 変動費 | [24 empty] | 0
その他収益
Ⅱ．営業費用 | [26 empty] | 0
| 人件費 | [25 empty] | 0
| 維持補修費 | [25 empty] | 0
| その他委託費等 | 固定的費用 | [24 empty] | 0
|  | 変動的費用 | [24 empty] | 0
| 公租公課 | [25 empty] | 0
| 減価償却費 | [25 empty] | 0
| 開業費償却費 | [25 empty] | 0
Ⅲ．営業外損益 | [26 empty] | 0
| 営業外収入（受取利息） | [25 empty] | 0
| 営業外費用（借入利息） | [25 empty] | 0
Ⅳ．税引き前利益（Ⅰ＋Ⅱ） | [26 empty] | 0
Ⅴ．法人税等 | [26 empty] | 0
Ⅵ．税引き後利益 | [26 empty] | 0
注）運営費は令和10年7月1日から令和30年6月30日までの費用を記入すること。
※１ 運営費については月末払いとして記入すること。
※２ 減価償却費を計上する場合は、以下の説明欄に算出根拠を示すこと。
（減価償却費については、対象資産、投資時期、投資額、耐用年数、償却方法（定率法、定額法等）を各々記載すること。）
〇税額計算 | [26 empty] | （単位：千円）
|  |  | 令和7: 建設期間 | 合計
運営期間
|  |  | 令和7 | 令和8 | 令和9 | 令和10 | 令和11 | 令和12 | 令和13 | 令和14 | 令和15 | 令和16 | 令和17 | 令和18 | 令和19 | 令和20 | 令和21 | 令和22 | 令和23 | 令和24 | 令和25 | 令和26 | 令和27 | 令和28 | 令和29 | 令和30
税引き前利益 | [26 empty] | 0
繰越欠損金 | [26 empty] | 0
課税所得 | [26 empty] | 0
法人税等 | [26 empty] | 0
法人税（外形標準課税分） | [26 empty] | 0
法人税等（合計） | [26 empty] | 0
※１ 繰越欠損金は最長10年間繰越ができるものとする。
※２ （法人税等）＝（課税所得）×（実効税率）
※３ 実効税率は29.74％とする。（法人税23.2％、地方法人税10.3%、法人住民税（都民税・市民税）1.0％、法人市町村民税6.0%より。）異なる値を用いる場合は、説明欄でその算出根拠を示すこと。
※４ 外形標準課税については以下の説明欄に算出根拠を示すこと。
説明欄

## 様式第10号-10
キャッシュフロー計画
（単位：千円）（税抜）
|  |  | 建設期間 | [23 empty] | 合計
運営期間
|  |  | 令和7 | 令和8 | 令和9 | 令和10 | 令和11 | 令和12 | 令和13 | 令和14 | 令和15 | 令和16 | 令和17 | 令和18 | 令和19 | 令和20 | 令和21 | 令和22 | 令和23 | 令和24 | 令和25 | 令和26 | 令和27 | 令和28 | 令和29 | 令和30
Ⅰ．営業活動によるキャッシュフロー
税引き後利益
減価償却費
開業費償却費
Ⅱ．投資活動によるキャッシュフロー
開業費
その他（事業者が必要に応じて記載すること。）
Ⅲ．フリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）（Ⅰ＋Ⅱ）
Ⅳ．財務活動によるキャッシュフロー
短期借入金
短期借入金返済
長期借入金
長期借入金返済
出資（資本金）等
Ⅴ.正味のキャッシュフロー
配当等
内部留保金
Ⅴ．累積キャッシュフロー（配当後累計キャッシュフロー）
■参考指標
|  |  | 令和7: 建設期間 | 合計
運営期間
|  |  | 令和7 | 令和8 | 令和9 | 令和10 | 令和11 | 令和12 | 令和13 | 令和14 | 令和15 | 令和16 | 令和17 | 令和18 | 令和19 | 令和20 | 令和21 | 令和22 | 令和23 | 令和24 | 令和25 | 令和26 | 令和27 | 令和28 | 令和29 | 令和30
E-IRR（正味キャッシュフローの出資金に対するIRR）
| E-IRR算定キャッシュフロー（Ⅲ.フリーキャッシュフロー） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IRR | #NUM!
■説明欄
本欄に算出根拠を示すこと。